КОМИ РЕСПУБЛИКАСА «СЫКТЫВДIН» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНЫН

«ЯСНÖГ» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯЛÖН

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЯСНЭГ» МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ

168227, Республика Коми, Сыктывдинский район, пст. Яснэг, улица Ленина, дом 13

ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28 октября 2021 года                                                                             №10/34

Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения «Яснэг» на 2022-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания необходимых условий для организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, администрация сельского поселения «Яснэг»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность на территории сельского поселения «Яснэг» на 2022-2026 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования в установленных Уставом сельского поселения «Яснэг» местах.

Глава сельского поселения «Яснэг»                                   А.И. Давыдов

Утверждена постановлением администрации сельского поселения «Яснэг» от 28.10.2021 №10/34

Муниципальная целевая программа

«Пожарная безопасность на территории сельского поселения «Яснэг» на 2022-2026 годы»

2022

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения «Яснэг» на 2022-2026 годы»

| Наименование Программы | Программа «Пожарная безопасность на территории сельского поселения «Яснэг» на 2022-2026 годы далее «Программа». |
| --- | --- |
| Наименование документов, регламентирующих разработку Программы | - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав сельского поселения «Яснэг». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Яснэг». |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения «Яснэг». |
| Цель Программы | Основной целью Программы является обеспечение пожарной безопасности, противопожарной защиты населения и территории, снижение уровня пожаров, гибели людей, размера материальных потерь от огня, а также повышение готовности сил и средств к действиям по предназначению. |
| Задачи Программы | 1. Повышение эффективности профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 2. Укрепление технической защищенности учреждений, объектов и мест массового пребывания населения на территории поселения. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - Выполнение программных показателей позволит обеспечить: - - сокращение количества пожаров, гибели и травмирования людей; - - сокращение материальных потерь от пожаров. |
| Срок реализации Программы | 2022- 2026 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения; 2. организация проведения противопожарной пропаганды населения первичным мерам пожарной безопасности; 3. создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. Организация деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны; 4. разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и муниципальных нежилых помещений, создание условий для обеспечения населенных пунктов поселения телефонной связью); 5. оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 6. организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения; 7. осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории поселения; 8. организация патрулирования территории поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами добровольных пожарных; 9. очистка территории поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности; 10. содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям; 11. создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; Содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения; 12. содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 13. организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; 14 принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 15. включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселения; 16. установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности; 17. мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения «Яснэг» на 2022-2026 годы. |
| Исполнители мероприятий Программы | - Администрация сельского поселения; - Совет депутатов сельского поселения (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая сумма средств на реализацию Программы за счет средств бюджета сельского поселения в 2022-2026 годах –2665 тыс.руб. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидается сокращение гибели и травматизма при пожарах, относительное сокращение сопутствующих потерь от пожаров на 10-15%. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Расходование средств на реализацию Программы будет подвергаться казначейскому контролю за их целевым использованием. В целях контроля за реализацией Программы планируется представлять отчеты исполнителей основных мероприятий Программы о выполнении данных мероприятий. Координацию сбора отчета о реализации Программы будет осуществлять бухгалтерия администрации сельского поселения. Кроме того, в 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годах на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения будет вноситься Годовой доклад о выполнении Программы. |
| перечень подпрограмм | «Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения «Яснэг» на 2022-2026 годы» |

1. Содержание

Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения на территории сельского поселения мер первичной пожарной безопасности.

Несмотря на относительную стабилизацию обстановки с пожарами и последствиями от них на территории сельского поселения, состояние пожарной безопасности вызывает серьезные опасения.

Не находят своего решения проблемы приведения в работоспособное состояние системы жизнеобеспечения и безопасности людей в зданиях многоквартирных домов, надлежащего содержания подвалов, технических подполий и чердачных помещений жилых домов, пожарных гидрантов, подъездов и проездов.

Продолжает нарастать износ основных фондов, снижается надежность работы систем жизнеобеспечения. Негативно влияет на состояние пожарной безопасности социально-экономическая ситуация в поселении.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные скоординированные действия администрации сельского поселения, предприятий и организаций, предусмотрение в местном бюджете финансирования мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

На оперативное введение сил и средств на тушение и успешные боевые действия по спасению людей, имущества при пожарах оказывает существенное влияние состояние противопожарного водоснабжения. Источники противопожарного водоснабжения требуют ежегодного ремонта.

Для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара и (или) выполнения им определенных действий при пожаре для обеспечения собственной безопасности и снижения размера потерь от пожара планируется проведение мероприятий по пожарной безопасности:

- оборудование уголков (стендов) пожарной безопасности в местах массового скопления людей, наглядная противопожарная пропаганда (плакаты, листовки, буклеты и т.п.);

- изготовление наглядной агитации для уголков пожарной безопасности в населенных пунктах поселения;

- распространение инструкций по пожарной безопасности, памяток и листовок;

- проведение собраний с населением по правилам пожарной безопасности;

- организация мероприятий по проведению среди старшеклассников открытых уроков по пожарной безопасности с привлечением работников пожарной службы.

Пожарная опасность современных отделочных строительных материалов постоянно увеличивается за счет широкого внедрения в строительство отделку легкогорючих, токсичных полимерных материалов. Мировая и отечественная статистика свидетельствует, что более 60% пожаров происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем, т.е. при косвенном или непосредственном участии населения. По-прежнему основной причиной пожаров является высокая пожарная опасность электротехнических изделий и пожароопасных факторов тока. Основными причинами гибели людей являются позднее обнаружение пожара, несвоевременное оповещение о возникновении, отравление продуктам горения.

Анализ тушения пожаров свидетельствует, что косвенный ущерб от пожаров в несколько раз превышает непосредственный ущерб от самих пожаров.

С целью преодоления негативных тенденций в организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия администрации сельского поселения, а также предприятий, организаций, общественных объединений и граждан.

2. Основные цели и задачи

Цель Программы - организация и реализация мер первичной пожарной безопасности, уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров, в том числе на объектах жилого сектора, культуры, спорта и других зданий с массовым пребыванием людей, с внедрением современных автоматических систем обнаружения пожара и индивидуальных средств защиты и спасения, их эффективного использования. Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

- обеспечение противопожарной защиты объектов муниципальной собственности;

- совершенствование в поселении противопожарной пропаганды;

- предупреждение пожаров;

- снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров.

3. Сроки реализации программы

Сроки реализации Программы - 2022 - 2026 годы.

4. Мероприятия программы

| N п/п | Мероприятия программы | Сроки реализации | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | 2026г. |
| 1. | Изготовление наглядной агитации для уголков пожарной безопасности в населенных пунктах поселения | Ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Оборудование уголков (стендов) пожарной безопасности в местах массового скопления людей, наглядная противопожарная пропаганда (плакаты, банеры и т.п.) | Ежегодно | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Выпуск информационного листка для населения Алгоритм безопасности | Ежегодно | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Распространение инструкций по пожарной безопасности, памяток и листовок | Ежегодно |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение собраний с населением по правилам пожарной безопасности | постоянно |  |  |  |  |  |
| 6. | Совершенствование дорожного покрытия, расчистка дорог, проездов и подъездов в зимнее время года | Ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Ремонт и очистка пожарных водоемов, противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения | Ежегодно | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8. | Оборудование пожарных гидрантов указателями на территории сельского поселения | Ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Организация мероприятий по проведению среди старшеклассников открытых уроков по пожарной безопасности с привлечением работников пожарной службы | Ежегодно |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения «Яснэг» на 2022-2026 годы | Ежегодно | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 |
|  | Всего |  | 533,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 |

5. Контроль за ходом выполнения программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет сельского поселения (по согласованию)

6. Финансовое обеспечение программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета составляет 2665 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 533,0 тыс. рублей, 2023 год – 533,0 тыс. рублей, 2024 год – 533,0 тыс. рублей, 2025 год- 533,0 тыс. рублей, 2026 год – 533,0 тыс.рублей.

7. Оценка эффективности, социально-экономических

и экологических последствий реализации программы

Реализация намеченных программных мероприятий, своевременные инвестиции в обеспечение пожарной безопасности позволят достигнуть в борьбе с пожарами результатов, характерных для большинства развитых стран, уменьшить гибель и травмирование людей при пожарах, сократить потери от пожаров, снизить вероятность возникновения крупных пожаров, создать эффективную скоординированную систему пожарной безопасности, укрепить материально-техническую базу функционирования пожарной охраны. Предусматриваемые затраты из местного бюджета позволят значительно сократить ежегодные материальные потери от пожаров и стабилизировать их.

Совершенствование нормативного регулирования в области пожарной безопасности и организации профилактики пожаров, повышение эффективности противопожарной пропаганды, повышение противопожарной устойчивости конструкций, зданий и сооружений, снижение пожарной опасности веществ, материалов, изделий и оборудования, позволят снизить вероятность возникновения пожаров, а снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров снизить потери от них.

Конечным результатом реализации Программы является сокращение убытков, причиняемых пожарами экономике сельского поселения, повышение экологического и ресурсного потенциала.

В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий предполагается уменьшить количество погибших и травмированных людей при пожарах, обеспечить относительное сокращение потерь от пожаров на 10 - 15%, создать эффективную координированную систему пожарной безопасности.

Паспорт

Долгосрочной целевой муниципальной подпрограммы

«Пожарная безопасность жилищного фонда

сельского поселения «Яснэг» на 2022 – 2026 годы»

| Наименование | Долгосрочная целевая муниципальная программа «Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения «Яснэг» на 2022-2026 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Пункт 9 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; В целях снижения риска пожаров, уменьшения числа погибших и пострадавших от них людей и наносимого ими материального ущерба, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития сельского поселения |
| Заказчик | Администрация сельского поселения «Яснэг» |
| Основной разработчик | Администрация сельского поселения «Яснэг» |
| Цели | Основными целями программы являются: - реализация государственной политики в области повышения пожарной безопасности жилищного фонда; - создания безопасных условий проживания населения; - недопущения человеческих жертв и уменьшения материальных потерь от чрезвычайных ситуаций и пожаров. |
| Задачи | - проведение организационно-правовых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда сельского поселения «Яснэг»; - совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности для эффективного решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров в жилищном фонде сельского поселения «Яснэг»; - обеспечение безопасного проживания жильцов в жилищном фонде на основе укрепления материально технической базы; - выполнение первоочередных мероприятий по пожарной безопасности жилищного фонда; - финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; - совершенствование противопожарной пропаганды; - повышение качества знаний населения по правилам пожарной безопасности; - осознание населением сельского поселения важности и необходимости выполнения всех требований государственных инспекторов по пожарному надзору. |
| Важнейшие целевые показатели | - Доля населенных пунктов оснащенных средствами звуковой сигнализацией (оповещением) людей на случай пожара; - доля ликвидированных бесхозных строений от общего количества выявленных бесхозных строений жилищного фонда; - количество выявленных нарушений при проверках ОНД по сельскому поселению; -количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и обеспечение безопасности людей. |
| Срок реализации программы | 2022– 2026 годы |
| Исполнители | Глава сельского поселения, ОНДиПР Сыктывдинского района УНД ГУ МЧС России по РК (по согласованию), предприятия – владельцы водопроводных сетей, собственники соответствующего имущества (по согласованию), управляющие организации (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения всего 2665,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2022 год – 533,0 тыс. руб. 2023 год – 533,0 тыс. руб. 2024 год - 533,0 тыс. руб. 2025 год – 533,0 тыс.руб. 2026 год – 533,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение качества пожарной безопасности жилищного фонда сельского поселения, создание условий для безопасного проживания жильцов в жилищном фонде, повышение безопасности жилищного фонда, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, сокращение в связи с этим расходов и получение социально-экономического эффекта, повышение уровня знаний и навыков населения при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций. |
| Организация контроля за ходом реализации программы | Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией сельского поселения. |

1.  Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Жилищный фонд является местом постоянного пребывания людей, что требует большого внимания при рассмотрении вопроса его пожарной безопасности.

Анализ проведенных проверок противопожарного состояния жилых домов показал, что в подавляющем большинстве наиболее часто встречаются такие нарушения как:

- окна чердачного помещения не остеклены;

- на чердаке дымовые трубы не побелены;

- не проводится ревизия печного отопления перед отопительным сезоном;

- допускается хранение горючих материалов в чердачных помещениях (мусор, мебель и т.д.);

- эвакуационные пути и выходы загромождены (в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц) различными материалами, мусором и другими предметами, а также забиваются и загромождаются двери в противопожарных перегородках эвакуационных выходов, разделяющие подъезды на этажах;

- допускается хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов;

- не подвергаются эксплуатационным испытаниям наружные пожарные лестницы; - отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнители в притворах на дверях, отделяющих лестничные клетки от общих коридоров;

- нарушено огнезащитное покрытие (штукатурки) деревянных конструкций стен и потолков в лестничных клетках, в общих коридорах жилого дома;

- под лестничными маршами на 1 этажах допускается устройство кладовых;

- электросветильники эксплуатируются без защитных плафонов (рассеивателей), предусмотренными конструкцией светильников;

- электрические провода эксплуатируются с нарушением требований нормативных документов по электроэнергетике, а именно: соединение, ответвление и окончания жил электропроводов и кабелей осуществляется в скрутку, допускается эксплуатация электрических сетей с нарушениями требований нормативных документов по электроэнергетике, а именно: не осуществлён контроль за их техническим состоянием (не выполнены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования и заземляющих устройств с составлением актов);

- на окнах квартир устанавливаются глухие металлические решетки.

В настоящее время муниципальный жилой фонд находится на балансе администрации сельского поселения, противопожарное состояние жилого сектора никем не контролировалось, а имеющиеся нарушения норм и правил пожарной безопасности не устранялись, особенно в части неисправного печного отопления и электрооборудования, а это неизбежно приводит к увеличению случаев возникновения пожаров.

Не соответствует требованиям нормативно-правовых актов проводимая организационно-практическая работа по предупреждению пожаров в жилом секторе. Как показывает анализ, количество пожаров и гибель людей на них в жилом секторе из года в год составляет не менее 70 %.

В соответствии со ст.19, ст.25, ст.26  Федерального закона от 21.12.1994№ 69-ФЗ  «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного  самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности, также на них  возложена обязанность по организации и проведению противопожарной пропаганды и обучению населения мерам пожарной безопасности, осуществление информационного обеспечения в области пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений. Однако, указанные полномочия и обязанности, направленные на профилактику пожаров, реализуются недостаточно.

Основными местами возникновения пожаров являются жилые дома и надворные постройки граждан, как правило, из-за неисправности электрооборудования, неправильного устройства, неисправности и нарушения правил эксплуатации печей, что связано, прежде всего с тем, что  не на должном уровне используются возможности по проведению профилактических мероприятий в жилом секторе, в частности по организации проверки внештатными инспекторами противопожарного состояния жилых домов и обучению жильцов мерам пожарной безопасности, оказания помощи в ремонте электрохозяйства, печей малоимущим семьям, не в полной мере ведется работа по оснащению объектов жилищного фонда  первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ведра, топоры, лопаты). Не в полном объеме ведется работа по организации выполнения требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По состоянию на 01.10.2021  по населенным пунктам сельского поселения «Яснэг» нет оборудованных подъездов к естественным водоемам для установки пожарных автомобилей для забора воды.

Финансирование на поддержание и обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда не на должном уровне, что приводит к увеличению возможности возникновения пожаров, которые могут привести к человеческим жертвам и значительным материальным ущербам.

Данная проблема может быть решена только программными методами. Принятие долгосрочной целевой муниципальной подпрограммы «Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения «Яснэг» на 2022-2026 годы» будет способствовать повышению пожарной безопасности и противопожарного режима жилищного фонда сельского поселения.

2.   Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит укрепить материально-техническую базу жилищного фонда сельского поселения в части обеспечения пожарной безопасности, пополнить ее необходимым пожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.

Социальный эффект от выполнения Программы выражается в повышении безопасности жилья, в усилении внимания к вопросам пожарной безопасности. Реализация мероприятий Программы заложит знания и навыки поведения при чрезвычайных ситуациях у населения.

Экономический эффект от реализации Программы достигается за счет предотвращения материального ущерба, гибели людей и снижения количества травм, полученных на пожарах.

Реализация Программы повысит пожарную безопасность жилищного фонда, снизит риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, позволит избежать материального ущерба.

- Целевые показатели и индикаторы

Индикаторы долгосрочной целевой муниципальной программы «Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения «Яснэг» на 2022 – 2026 годы»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2022 Год прогноз | 2023 Год (прогноз) | 2024 Год (прогноз) | 2025 Год (прогноз) | 2026 Год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населенных пунктов оснащенных средствами звуковой сигнализацией (оповещением) людей на случай пожара | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля ликвидированных бесхозных строений от общего количества выявленных бесхозных строений жилищного фонда | % | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
| 3 | Количество выявленных нарушений при проверках ОНД | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий направленные на предупреждение пожаров и обеспечения безопасности людей | Ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

- Срок реализации программы

2022-2026 годы

- Объемы и источники финансирования

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения всего 2665,0 тыс. рублей  в том числе по годам:

2022 год – 533,0  тыс. руб.

2023 год – 533,0 тыс. руб.

2024 год -  533,0 тыс. руб.

2025 год – 533,0 тыс.руб.

2026 год- 533,0 тыс.руб.

6. Механизм реализации и контроля Программы

Администрация сельского поселения «Яснэг» является заказчиком и разработчиком программы.

Разработчик программы осуществляет текущее управление реализацией целевой программы и оперативный контроль над ходом ее реализации, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Разработчик Программы выполняет следующие основные функции:

- обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий программы, осуществляет координацию деятельности ее исполнителей;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты актов, необходимых для выполнения целевой программы;

- организует сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий (включая статистические сведения по значениям целевых индикаторов оценки эффективности реализации программы), осуществляет ведение отчетности по реализации программы;

- организует размещение на сайте сельского поселения "Яснэг" информации о целевой программе (в том числе о ходе и результатах реализации программы);

- несет ответственность за исполнение и конечные результаты реализации целевой программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых ресурсов, а также достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации целевой программы.

Исполнители программы (работ, заданий) несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за реализацию конкретных мероприятий программы.

Исполнители Программы представляет в адрес разработчика целевой программы отчет о ходе реализации целевой программы по итогам первого полугодия (до 5 июля  отчетного года) и по итогам года ( до 1 февраля года следующего за отчетным).

Разработчик целевой программы представляет  сводную информацию - отчет о ходе реализации целевой программы:

- по итогам первого полугодия - до 15 июля текущего года по утвержденной форме;

- по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным по утвержденной форме.

Отчет о ходе реализации целевой программы должен содержать весь перечень программных мероприятий в соответствии с их структурой в целевой программе, с отражением информации о ходе и полноте их выполнения, объемах израсходованных на эти цели финансовых средств, а также о причинах неиспользования выделенных средств в полном объеме.

В отчете о ходе реализации целевой программы по итогам года указанные данные отражаются с начала реализации целевой программы, в том числе за отчетный финансовый год. Отчет о ходе реализации целевой программы по итогам года представляется вместе с пояснительной запиской, в которой должна содержаться следующая информация:

а) оценка достижения целей и решения задач в отчетном финансовом году;

б) информация о достигнутых запланированных результатах в отчетном финансовом году;

в) информация о средствах, привлеченных из других источников и направленных в отчетном финансовом году на реализацию аналогичных мероприятий целевой программы;

г) предложения по корректировке в случае необходимости и дальнейшему финансированию целевой программы.

Мероприятия

Долгосрочной целевой муниципальной подпрограммы

« Пожарная безопасность жилищного фонда

сельского поселения «Яснэг» на 2022 – 2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования | объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | Осуществление общественного контроля за расходованием средств выделяемых на обеспечение пожарной безопасности объектов жилищно-коммунального комплекса | Администрация сельского поселения, общественные организаций (по согласованию), Совет с/п Яснэг (по согласованию), Контрольно-счетная палата администрации муниципального района (по согласованию) | постоянно | не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оснащение при капитальном ремонте и реконструкции существующих жилых зданий автоматическими системами противопожарной защиты жилых зданий, современными эффективными средствами предупреждения, обнаружения пожаров на ранней стадии (устройства защитного отключения электроэнергии, установка ПАК «Стрелец-Мониторинг»); улучшение содержания эвакуационных и аварийных выходов. | Администрация сельского поселения, управляющие компании МКД (по согласованию) | 2022-2026 | Бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 3 | Проведение мероприятий по выявлению бесхозных строений и других мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, принятие мер к ликвидации снятых с учета бесхозных строений. | Администрация сельского поселения, | постоянно | Бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 4 | Организация и проведение совместно с заинтересованными организациями внеплановых проверок технического содержания и эксплуатации электро- и газового хозяйства в жилых домах. | Администрация сельского поселения, ОНД Сыктывдинского района (по согласованию) | постоянно | не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предусмотрение в годовых планах работ администрации сельского поселения мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей (размещение информации в СМИ, изготовление баннеров, листовок, приобретение противопожарного инвентаря) | Администрация сельского поселения. | Ежегодно | Бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 6 | Проведение перед началом весенне-летнего и осенне-зимнего пожароопасных периодов организационных и практических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и обеспечение безопасности людей (проведение во всех населенных пунктах сходов граждан, с обсуждением вопросов пожарной безопасности и обучения населения мерам пожарной безопасности под роспись; определение порядка вызова пожарной охраны) | Администрация сельского поселения. | ежегодно | не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Своевременное очищение от горючих отходов, мусора, травы, опавших листьев, сухой травы и т.п. территорий населенных пунктов, в пределах противопожарных расстояний между участками жилых домов | Администрация сельского поселения. | постоянно | не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка на территории населенных пунктов средств для звуковой информации (ретрансляторов), для оповещения людей на случай пожара | Администрация сельского поселения. | 2022-2026 | Бюджет сельского поселения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 120,0 |
| 9 | Устройство в населенных пунктах, в местах примыкания их к лесному массиву (торфяникам) в летний пожароопасный период защитной противопожарной полосы, путем удаления сухой растительности и опашки полосой шириной не менее 3 м. | Администрация сельского поселения. | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
| 10 | Рассмотрение вопросов пожарной безопасности на заседаниях районной КЧС и ОПБ, собраниях поселений, с заслушиванием руководителей, где сложилась неблагополучная обстановка пожарной безопасности с принятием соответствующих решений, направленных на укрепление пожарной устойчивости объектов и населенных пунктов. | КЧС и ОПБ (по согласованию) | По мере необходимости | не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация мероприятий совместно с органами внутренних дел, ОНД Сыктывдинского района и других заинтересованных служб комиссионных проверок мест проживания лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, наркоманов, одиноких пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. | ОНД, ОВД Сыктывдинского района | Постоянно | не требуют финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Активизация профилактической и агитационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, в жилом секторе, особенно с лицами злоупотребляющими алкогольными напитками и наркотическими препаратами. | Администрация сельского поселения, | Постоянно | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Оформление и установка в местах массового скопления людей информационных стендов, памяток и другой наглядной противопожарной агитации. | Администрация сельского поселения, | 2022-2026 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям программы |  |  |  |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 375,0 |